## 1° Trim
REPORTE TRIMESTRAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (PTAR)
[7 empty] | Reporte: | 1°Trimestre
[7 empty] | Periodo: | Enero-Marzo 2021
GENERALIDADES
Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece las disposiciones en materia de Control Interno y de conformidad a las facultades conferidas a la Unidad Especilizada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Administración de Riesgos en (Nombre de la dependencia u organismo).
ALCANCE
El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, correspondiente al trimestre que abarca de Octubre-Diciembre 2020.
Este documento tiene como finalidad informar al la Lic. Teresa Guajardo Berlanga, Secretaria de la SEFIRC, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control Interno .
CONTENIDO
El presente reporte incluye:
I. Avance Global del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
II. Acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos comprometidas en el (No. de Trimestre)
-Concluidas
-No concluídas
III . Principales problemáticas presentadas y propuestas de solución
IV. Conclusión general del avance global
| Jesus Fernando Ramos Flores |  |  |  | Ana Teresa Sánchez Madrazo
| Coordinador de Control Interno |  |  |  | Enlace de Administración de Riesgos
I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
No de acciones concluídas en el PTAR |  |  |  |  | 4
No de acciones en Proceso |  |  |  |  | 10
No. Total de acciones en el PTAR |  |  |  |  | 53
|  |  |  | PORCENTAJE GLOBAL | 7.547%
II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 1° Trimestre
Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el 1° Trimestre
Riesgo |  | Factor de Riesgo | No. de acción | Acción Comprometida |  | Evidencia Soporte |  |  | Trimestre de referencia
2021_6 |  | No se cuente con enlaces para coordinar la entrega de la información | 12 | Asegurar que las dependencias y emtidades de la Administración Pública Estatal , definan un enlace de Trámites y servicios (operativo) que apoye en los trabajos de los responsables de la Unidad de Mejora Regulatoria y generar directorio. |  | Directorio de Enlaces operativos de Trámites |  |  | I
2021_6 |  | No se asegure la constante actualización de información de tramites | 13 | Asegurar que las dependencias y emtidades de la Administración Pública Estatal , definan un enlace de Trámites y servicios (operativo) que apoye en los trabajos de los responsables de la Unidad de Mejora Regulatoria y generar directorio. |  | Directorio de Enlaces operativos de Trámites |  |  | I
2021_1 |  | No inclusión en el PAT 2021 | 33 | Solicitar a la Secretaria de la Función Pública, la inclusión en el programa de auditoría 2021. |  | Programa Anual de Trabajo 2021 |  |  | I
2021_1 |  | No inclusión en el PAT 2021 | 34 | Generar el documento que contenga el programa interno de auditorías directas. |  | Programa Anual de Trabajo 2021 |  |  | I
Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos NO concluidas:
Riesgo |  | Factor de Riesgo |  | Acción Comprometida | Porcentaje de Avance | Justificación |  | Evidencia | Trimestre de referencia
III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:
No se presentan problemáticas, al dia de conclución del 1° Trimestre del 2021.
IV.CONCLUSIÓN GENERAL DEL AVANCE GLOBAL:
El avance del pograma de trabajo, va conforme a las fechas establecidas.

## Concentrado
CONCENTRADO DE ACTIVIDADES PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2021
N° R | Descripción del Riesgo | Valor de Impacto | Valor de Probabilidad | Cuadrante | Estrategia | Consecutivo | No. Factor de Riesgo | Factor de Riesgo | Descripción de la acción de control | Unidad Administrativa | Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Medios de verificación | Trimestre de Referencia | Porcentaje de avance
[16 empty] | I Trimestre | II Trimestre | III Trimestre | IV Trimestre
2021_1 | No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales. | 4 | 5 | III | REDUCIR EL RIESGO | 1 | 1.1 | Reducido personal para dar seguimiento en las dependencias y entidades | Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Integración y promoción del Diplomado de CI en el e-learning | II | 60%
[6 empty] | 2 | 1.2 | Compromiso por parte de los Titulares en el tema | Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Integración y promoción del Diplomado de CI en el e-learning | II | 60%
[6 empty] | 3 | 1.3 | Falta de continuidad por cambios frecuentes en personal de la UECI | Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Integración y promoción del Diplomado de CI en el e-learning | II | 60%
[6 empty] | 4 | 1.4 | Desconocimiento e involucramiento en el tema de Control Interno | Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Integración y promoción del Diplomado de CI en el e-learning | II | 60%
2021_2 | No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales. | 3 | 4 |  | REDUCIR EL RIESGO | 5 | 2.1 | No se comprendan los conceptos de la autoevaluación | Incorporar el Diplomado de Control Interno y promoverlo a los servidores públicos. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-04-01 | Integración y promoción del Diplomado de CI en el e-learning | II | 60%
[6 empty] | 6 | 2.2 | No se integre en PTCI considerando los resultados de Autoevaluación | Realizar monitoreos de implementación del PTCI. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-04-01 | 2021-12-01 | Realizar seguimientos conforme al Programa | IV | 25% |  |  |  | En estapa de integración de los PTCI del 50%
2021_3 | No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales. | 4 | 6 | 5II | REDUCIR EL RIESGO | 7 | 3.1 | No se Integren y/o apliquen los PTI | Implementación del SSECCOE para evaluar las acciones de los comités | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Seguimiento y aplicación del SECOE | IV | 25% |  |  |  | Se revisó el material y videos proporcionados por SFP , sin embargo el Sistema está siendo configurado por la Dirección de Informatica.
[6 empty] | 8 | 3.2 | No existe confianza en los mecanismos | Promover la adopción de la figura ciudadana ante el Comité. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-12-15 | Evidencia de implementación de acciones de ética con sociedad. | IV | 25% |  |  |  | Se tuvo reunión con los Comités de ética para que se renovaran los comités y se fuera adoptando el modelo de figura ciudadana. Esto será gradual
2021_4 | No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal. | 4 | 6 | II | REDUCIR EL RIESGO | 9 | 4.1 | No se tenga proyección de los trabajos de Integridad hacia la ciudadanía | Impulsar actividades de difusión de la Cultura Etica de la mano con COPARMEX, y/o a través de Programa CEP. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 30/02/2021 | 2021-12-15 | Evidencia de solicitudes de participación a la sociedad | IV | 25% |  |  |  | Se compartió experiencia ICIFIEP con las dependencias para que adopten el MP Tipo del Comité de ética
2021_5 | No Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública. | 4 | 6 | II | REDUCIR EL RIESGO | 10 | 5.1 | Desconocimiento e involucramiento en el tema de Riesgos y metodología | Incorporación y promoción del Diplomado de Control Interno en e-learning. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Integración y promoción del Diplomado de CI en el e-learning | II | 60% |  |  |  | El tema corresponde al Módulo IX está integrado y se esta cargando en E-learning
[6 empty] | 11 | 5.2 | No involucramiento de las personas adecuadas en el análisis de riesgos | Incorporación y promoción del Diplomado de Control Interno en e-learning. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-03-01 | 2021-04-30 | Integración y promoción del Diplomado de CI en el e-learning | II | 60%
2021_6 | No Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal RETYS | 6 | 5 | IV | REDUCIR EL RIESGO | 12 | 6.1 | No se cuente con enlaces para coordinar la entrega de la información | Asegurar que las dependencias y emtidades de la Administración Pública Estatal , definan un enlace de Trámites y servicios (operativo) que apoye en los trabajos de los responsables de la Unidad de Mejora Regulatoria y generar directorio. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-01-30 | 2021-03-30 | Directorio de Enlaces operativos de Trámites | I | 100 |  |  |  | Se integraron los enlaces de las dependencias y organismos con tramites en RETYS
[6 empty] | 13 | 6.2 | No se asegure la constante actualización de información de tramites | Asegurar que las dependencias y emtidades de la Administración Pública Estatal , definan un enlace de Trámites y servicios (operativo) que apoye en los trabajos de los responsables de la Unidad de Mejora Regulatoria y generar directorio. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-01-30 | 2021-03-30 | Directorio de Enlaces operativos de Trámites | I | 100 |  |  |  | Se integraron los enlaces de las dependencias y organismos con tramites en RETYS con los cuáles se tienen sesiones virtuales para dar seguimiento a la integración las fichas de Trámites actualizados: quedando pendiente SS y IRYC
2021_7 | No Establecer los mecanismos para la adecuada integración los manuales de operación y de procedimientos de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. | 5 | 6 | II | REDUCIR EL RIESGO | 14 | 7.1 | No se de prioridad a la integración de la base documental | Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencas y entidades. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Generar reportes mensuales de estatus en SEAD | IV | 25% |  |  |  | Se han realizado sesiones virtuales de seguimiento con Enlaces de Integración de Base Documental Se envíó retroalimentación a través de los Coordinadores Administrativos. Se da seguimiento semanal a la carga en el SEAD de los documentos que han cumplido los lineamientos y se emite reporte semanal.
[6 empty] | 15 | 7.2 | No se documenten adecuadamente | Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencas y entidades. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Generar reportes mensuales de estatus en SEAD | IV | 25% |  |  |  | Se implementó un calendario compromiso de revisión por cada uno de los asesores, ademas de mantener las asesorías directas por los diferentes medios.
[6 empty] | 16 | 7.3 | Cambios en la normatividad | Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencas y entidades. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Generar reportes mensuales de estatus en SEAD | IV | 25% |  |  |  | Se otorga oficios de cumplimiento al cumplimiento de lineamientos y en tanto se emita normatividad se otiorga la validación
[6 empty] | 20 | 7.4 | No se asegure que la base documental se ,antenga actualizada | Seguimiento a la implementación del SEAD en las dependencas y entidades. | DDA | Angeles Rodríguez Banda | 2021-02-01 | 2021-12-15 | Generar reportes mensuales de estatus en SEAD | IV | 25% |  |  |  | El área de informática con los requerimientos de la DDA, se encuentra generando un reporte de alertas de actualización.
2021-1 | No capacitar en línea | 4 | 3 |  | REDUCIR EL RIESGO | 21 | 1 | No contar con cursos en la Plataforma E- Learning SEFIRCCOAHUILA | Recopilación de la información del curso. | Dirección de Capacitción | Beatriz Loredo | 2021-06-01 | 2021-12-15 | Convenios operando | IV
2021-2 | No Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados | 0 | 3 |  | REDUCIR EL RIESGO | 22 |  | No recibir evidencias de las capacitaciones realizadas de las dependencias y entidades | Reforzar la solicitud de evidencias a travéz de oficio, correo electronico o llamada telefonica | Dirección de Capacitción | Beatriz Loredo | 2021-04-03 | 2021-12-15 | Programas Integrados y seguimiento | IV
2021-3 | No firmar convenios con instituciones educativas para becas para los servidores públicos | 5 | 4 |  | REDUCIR EL RIESGO | 23 |  | Las institucones no cuentan con becas para servidores públicos | Reforzar la busqueda constante de apoyos para becas con las Instituciones de Educación Superior | Dirección de Capacitción | Beatriz Loredo | 2021-04-03 | 2021-12-15 | Sistem modificado y operando | IV
2021-4 | No Integrar Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | 4 | 3 |  | REDUCIR EL RIESGO | 24 | 1 | No recibir los programas de las dependencias y entidades | Solicitud de información autorizada por parte de SEFIN | Dirección de Capacitción | Beatriz Loredo | 2021-04-03 | 2021-12-15 | Convenios operando | IV
2021_1 | No fomentar el cumplimiento de las disposiciones que apliquen en materia de adquisiciones y contrataciones de obra pública | 4 | 1 | III | REDUCIR EL RIESGO | 25 | 1.1 | Falta de información de las Dependencias y Entidades para mantener actualizado el Registro Único de Servidores Públicos de Entidades Federativas (RUSPEF) | Monitorear los archivos en el Portal de Transparencia para detectar cambios en la estructura orgánica de las dependencias y entidades | DGNCP | Gustavo Gutiérrez M. | 2021-01-06 | 31/105/2021 | Página de internet SEFIRC | II
[6 empty] | 26 | 1.2 | Que se presenten falla técnica del sistema de Información para expedir certificados de aptitud de proveedores y contratistas | Insistir ante la Dirección General de Informática para continuar con el desarrollo del sistema para su conclusión | DGNCP | Gustavo Gutiérrez M. | 2021-01-06 | 2021-05-31 | memorándums | II
[6 empty] | 27 | 1.3 | Falta de recursos económicos para llevar a cabo verificación y ubicación física de personas y empresas de los padrones de proveedores y contratistas | Dar seguimiento a las solicitudes de recursos financieros y de recursos materiales | DGNCP | Gustavo Gutiérrez M. | 2021-01-06 | 2021-05-31 | Oficios, memorándums | II
[6 empty] | 28 | 1.4 | Falta de cobertura de 100% de eventos para asistir a diferentes etapas de procedimientos de contratación llevadas a cabo por los entes ejecutores | Realizar tramite oportuno de recursos materiales | DGNCP | Gustavo Gutiérrez M. | 2021-01-06 | 2021-05-31 | Solicitudes de vehículos | II
2021_1 | No llevar a cabo acciones de fiscalización y supervisión del ejercicio de los recursos públicos en función de la normatividad aplicable. | 8 | 3 | IV | REDUCIR EL RIESGO | 29 | 1.1 | Que no se lleve acabo el programa de auditorías de supervisión | Implementar un procedimiento (formato) de Supervisión para el Registro que concentre la información de todas las auditorías y que arroje un análisis global en tiempo de las observaciones recurrentes en la integración del RBD. | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Ing. Félix Manuel González Niño | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Formato Informe de auditorías y observaciones recurrente en manual de procedimientos | II
[6 empty] | 30 | 1.2 | Que el Sistema Integral de Inversión Pública (SIIP) presente fallas en su sistema. | Se solicita al área de Sistemas mantenimiento al SIGA | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Ing. Félix Manuel González Niño | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Se solicita mediante Memorándum al área de sistemas | IV
[6 empty] | 31 | 1.3 | No conocer la situación actual de las obras públicas en proceso |  | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Ing. Félix Manuel González Niño | 2021-03-01 | 2021-11-01 | Se solicita mediante llamada telefónica y posteriormente con oficio a quien corresponda | IV
[6 empty] | 32 | 1.4 | Que el Sistema (BESOP) presente fallas y/o anomalías en su operación. | Implementar en el seguimiento y Control del sistema BESOP. Para su cumplimiento, asesorías a través de teléfono, correo electrónico y presencial. | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Ing. Paola Carolina Núñez Dávila | 2021-03-01 | 2021-05-01 | Formato de seguimiento de Bitácora Electrónica en el manual de procedimientos de Supervisión | II
2021_1 | No dar cumplimiento a las actividades establecidas en el programa anual de trabajo celebrado con la Secretaría de la Función Pública. | 8 | 4 |  | REDUCIR EL RIESGO | 33 | 1.1 | No inclusión en el PAT 2021 | Solicitar a la Secretaria de la Función Pública, la inclusión en el programa de auditoría 2021. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Programa Anual de Trabajo 2021 | I
[6 empty] | 34 | 1.2 | No inclusión en el PAT 2021 | Generar el documento que contenga el programa interno de auditorías directas. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | 2021-01-01 | 2021-01-31 | Programa Anual de Trabajo 2021 | I
[6 empty] | 35 | 1.3 |  | Crear el programa de seguimiento para solventar ejercicios anteriores. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | 2021-02-01 | 2021-12-31 | Programa Anual de Trabajo 2021 | IV
[6 empty] | 36 | 1.4 |  | Diseñar el programa de Capacitación para aplicación de recursos federales. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | 2021-03-01 | 2021-08-31 | Programa Anual de Trabajo 2021 | III
[6 empty] | 37 |  |  | Elaborar oficios a los municipios y dependencias para solicitar la radicación de los recursos federales del ejercicio presupuestal 2021. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | 2021-03-01 | 2021-10-31 | Programa Anual de Trabajo 2021 | IV
2021_1 | No coordinar ni dar seguimiento a los observatorios ciudadanos y no elaborar propuestas de mejora. | 5 | 5 | III | REDUCIR EL RIESGO | 38 | 1.1 | Que la dependencia de gobierno no tenga apertura en participar | Enviar oficio de colaboración a los titulares de las dependencias que prestan servicio a la sociedad. | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Aguirre | 2021-03-02 | 2021-06-01 | Manuel de procedimientos | II
[6 empty] | 39 | 1.2 | Que los estudiantes no se interesen por participar | Se realiza la difusión a través de la convocatoria a las universidades atraves de correo electrónico o entrega directa en las Instituciones de Educación Superior. | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Aguirre | 2021-03-02 | 2021-06-01 | Manuel de procedimientos | II
2021_2 | No establecer espacios que permitan la participación de la sociedad civil | 7 | 3 | IV | EVITAR EL RIESGO | 40 | 2.1 | Falta de participación de los convocados | Establecer en el manual de procedimientos el documento de invitación. | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Aguirre | 2020-03-02 | 2020-06-01 | Manuel de procedimientos | II
[6 empty] | 41 | 2.2 | Desconocimiento de los diferentes actores de la sociedad civil sobre los observatorios ciudadanos | Documentar que los resultados de los observatorios se encuentran en la pagina de contraloría social | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Aguirre | 2021-03-02 | 2021-11-01 | Manuel de procedimientos | IV
2021_3 | No poner en marcha convenios de colaboración para la ejecución de acciones de contraloría social en obra pública y programas sociales | 5 | 1 | III | REDUCIR EL RIESGO | 42 | 3.1 | Que la Secretaría de Educación no quiera celebrar convenio de colaboración | se va a documentar y se integrara en el manual de los observatorios ciudadanos | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Aguirre | 2021-03-02 | 2021-06-01 | Manuel de procedimientos | II
2021_4 | No impulsar capacitar y proporcionar herramientas que faciliten a los comités de contraloría social sus actividades de vigilancia y supervisión de los recursos públicos | 2 | 1 | III | EVITAR EL RIESGO | 43 | 4.1 | Que los beneficiarios de los programas sociales no tengan conocimiento en materia de contraloría social | Enviar invitación a la Secretaría de la Función Pública para coordinar evento virtual y enviar invitación para la capacitación virtual con las dependencias del Gobierno Estatal, Delegaciones Estatales Federales y Municipios. | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Aguirre | 2021-03-02 | 2021-12-01 | Modificación a el manual del procedimiento de blindaje electoral | IV
2021_5 | No impulsar la participación ciudadana en materia de blindaje electoral | 4 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | 44 | 5.1 | Que no se cuenten con los recursos, humano y financiero para establecer el blindaje electoral | Modificación a el manual del procedimiento de blindaje electoral | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Aguirre | 2021-02-01 | 2021-07-30 | Manuel de procedimientos | III
2021_1 | No contar con recursos y conocimientos para desarrollo o mejoramiento de servicios | 2 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | 45 | 1.1 | No se cuenta con herramientas tecnologicas (software) | Recursos para compra de software y capacitacion al personal en nuevas tecnologías | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Presupuesto anual | IV
[6 empty] | 46 | 1.2 | Faltas de capacitación a nuevas tecnologías | Capacitacion de nuevas tecnoligias al personal | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Registro de Capacitacion | IV
[6 empty] | 47 | 1.3 | Actualizacion de equipo de Computo | Actualizacion de equipos de computo | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Presupuesto anual | IV
2021_2 | No contar con la capacitacion requerida en nuevas tecnologias | 2 | 4 | III | REDUCIR EL RIESGO | 48 | 2.1 | No se cuenta con herramientas tecnologicas (software) | Recursos para compra de software y capacitacion al personal en nuevas tecnologías | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-11-01 | 2021-12-31 | Presupuesto anual | IV
[6 empty] | 49 | 2.2 | Faltas de capacitación a nuevas tecnologías | Capacitacion de nuevas tecnoligias al personal | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Registro de Capacitacion | IV
2021_3 | No contar con estandares para el debido desarrollo de proyectos | 1 | 3 | III | REDUCIR EL RIESGO | 50 | 3.1 | No se cuenta con herramientas tecnologicas (software) | Recursos para compra de software y capacitacion al personal en nuevas tecnologías | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Presupuesto anual | IV
[6 empty] | 51 | 3.2 | Faltas de capacitación a nuevas tecnologías | Capacitacion de nuevas tecnoligias al personal | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Registro de Capacitacion | IV
2021_4 | Perdida de informacion por ataques externos | 4 | 7 | II | EVITAR EL RIESGO | 52 | 4.1 | Actualizacion de las herramientas tecnologicas (software) | Se necesitan recursos para la investigacion y/o desarrollo de nuevas tecnologias | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-05-01 | 2021-12-31 | Presupuesto anual | IV
[6 empty] | 53 | 4.2 | Capacitación a personal sobre nuevas tecnologías | Capacitacion de nuevas tecnoligias al personal | Dirección de Informatica | Ing. José Luís Márquez | 2021-04-01 | 2021-12-31 | Registro de Capacitacion | IV