## REPORTE 1°TRIMESTRE
REPORTE TRIMESTRAL
PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
|  |  |  | Reporte: | 1° Trimestre 2020
|  |  |  | Periodo: | Ene-Mar
Con fundamento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en el Manual Administrativo de aplicación estatal que establece las disposiciones en materia de Control Interno y de conformidad a las facultades conferidas a la Unidad Especializada de Control Interno, a continuación se presenta el reporte trimestral de acciones en materia de Administración de Riesgos en la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
ALCANCE
El presente reporte, incluye el estatus de las actividades comprometidas, con base en la ejecución del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas correspondiente al periodo Octubre-Diciembre 2019.
Este documento tiene como finalidad informar a la Secretaria de Fiscalización y Rendición de Cuentas, sobre el avance en el cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos como resultado del análisis del mapa de riesgos realizado por los responsables e integrado por la Unidad Especializada de Control Interno .
CONTENIDO
El presente reporte incluye:
I. Avance Global del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos
II. Acciones del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos comprometidas en el 4to. Trimestre 2019.
-Concluidas
-No concluidos
III . Principales problemáticas presentadas y soluciones propuestas
IV. Conclusión general
| Ing. Jesús Fernando Ramos Flores |  |  | C.P. Ana Teresa Sánchez Madrazo
| Coordinador de Control Interno |  |  | Enlace de Administración de Riesgos
I. AVANCE GLOBAL DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
No de acciones concluidos en el PTAR |  | 0
No. Total de acciones en el PTAR |  | 95
PORCENTAJE GLOBAL |  | 0%
II. ACCIONES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS (1° Trimestre 2020)
Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos concluidas en el 1° Trimestre de 2020:
Área | Estrategia/ Objetivo/ Meta |  | Acciones Realizadas | Evidencia
Acciones comprometidas con la implementación del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos NO concluidas:
Área | Estrategia/ Objetivo/ Meta | Acciones |  | Justificación y evidencia de avance
III. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS PRESENTADAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN:
IV.CONCLUSIÓN GENERAL:

## ESTATUS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 2020
SECRETARIA DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS
OBJETIVO | RIESGO | No. | ACCIÓN COMPROMETIDA | ÁREA | RESPONSABLE | FECHA INICIO | FECHA DE TERMINO | EVIDENCIA POR PRESENTAR | ESTATUS
Mantener actualizado el Registro Único de Servidores Públicos de Entidades Federativas (RUSPEF) | No mantener actualizado el Registro Único de Servidores Públicos de Entidades Federativas (RUSPEF) | 1 | Monitorear los archivos en el Portal de Transparencia para detectar cambios en la estructura orgánica de las dependencias y entidades. | Dirección General de Normatividad en Contrataciones Públicas y Padrón de Proveedores | Gustavo Gutiérrez Montelongo | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Página de internet SEFIRC
Expedir certificados de aptitud de proveedores y contratistas | No expedir certificados de aptitud de proveedores y contratistas | 2 | Expedir los Certificados de las solicitudes que se encuentren completas en tiempo y forma. | Dirección General de Normatividad en Contrataciones Públicas y Padrón de Proveedores | Eudocio Pérez | Eventual | Eventual | Memorándums
Verificar la ubicación física de personas y empresas de los padrones de proveedores y contratistas | No verificar la ubicación física de personas y empresas de los padrones de proveedores y contratistas | 3 | Dar seguimiento a las solicitudes de recursos financieros y de recursos materiales. | Dirección General de Normatividad en Contrataciones Públicas y Padrón de Proveedores | Gustavo Gutiérrez M. | 2020-03-31 | 2020-12-31 | Oficios y memorándums
Elaborar el anteproyecto del Padrón Único de Proveedores y Contratistas | No elaborar el anteproyecto del Padrón Único de Proveedores y Contratistas | 4 | Concluir el proyecto de reforma y enviarlo a la consejería jurídica para el trámite correspondiente. | Dirección General de Normatividad en Contrataciones Públicas y Padrón de Proveedores | Gustavo Gutiérrez M. y Humberto Zavala | 2020-03-31 | 2020-12-15 | Documento del Proyecto
Verificar los procedimientos de contratación publicados en COMPRANET | No verificar los procedimientos de contratación publicados en COMPRANET | 5 | Comunicar con el administrador del sistema para reportar fallas técnicas. | Dirección General de Normatividad en Contrataciones Públicas y Padrón de Proveedores | Raúl Gaona | 2020-03-31 | 2020-12-15 | Correos electrónicos
Asistir a diferentes etapas de procedimientos de contratación llevadas a cabo por los entes ejecutores | No asistir a diferentes etapas de procedimientos de contratación llevadas a cabo por los entes ejecutores | 6 | Realizar tramite oportuno de recursos materiales. | Dirección General de Normatividad en Contrataciones Públicas y Padrón de Proveedores | Humberto Zavala , Raúl Gaona y Venancio Hernández | 2020-03-31 | 2020-12-15 | Solicitudes de vehículos y memorándums
Instaurar el comité de Designación de Testigos Sociales en Contrataciones Públicas | No instaurar el comité de Designación de Testigos Sociales en Contrataciones Públicas | 7 | Promover se invite a los posibles integrantes del comité. | Dirección General de Normatividad en Contrataciones Públicas y Padrón de Proveedores | Gustavo Gutiérrez | 2020-07-30 | 2020-09-30 | Convocatoria
Coordinar y llevar a cabo la capacitación del Sistema COMPRANET | No coordinar y llevar a cabo la capacitación del Sistema COMPRANET | 8 | Mantenerse en comunicación para la capacitación con los instructores de la Secretaría de la Función Pública (SFP). | Dirección General de Normatividad en Contrataciones Públicas y Padrón de Proveedores | Raúl Gaona | 2020-09-30 | 2020-12-15 | Correos electrónicos
Llevar a cabo un diagnóstico de las observaciones recurrentes en la integración conforme al Registro Básico Documental (RBD) de los expedientes unitarios de obra que integran las instancias ejecutoras, de las obras supervisadas. | No llevar a cabo un diagnóstico de las observaciones recurrentes en la integración conforme al Registro Básico Documental (RBD) de los expedientes unitarios de obra que integran las instancias ejecutoras, de las obras supervisadas. | 9 | Implementar un procedimiento (formato) de Supervisión para el Registro que concentre la información de todas las auditorías y que arroje un análisis global en tiempo. | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Ing. Félix Manuel González Niño | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Formato Informe auditorías y observaciones recurrente en manual de procedimientos
Dar seguimiento y llevar a cabo el Programa de Auditorias de Supervisión | No dar seguimiento y llevar a cabo el Programa de Auditorias de Supervisión | 10 | Atender la auditoria emergente por instrucción de la autoridad superior y reprogramar las auditorias conforme al procedimiento de supervisión. | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Jesús Javier Sáenz Menchaca | eventual | eventual | Oficio de notificación y comisión de auditorías
Dar seguimiento al programa Bitácora Electrónica (para obras con recursos federales) | No dar seguimiento al programa Bitácora Electrónica (para obras con recursos federales) | 11 | Implementar en el seguimiento y Control del sistema BESOP. Para su cumplimiento, asesorías a través de teléfono, correo electrónico y presencial. | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Ing. Paola Carolina Núñez Dávila | 2020-06-01 | 2020-12-01 | Formato de seguimiento de Bitácoras Electrónica en el manual de procedimientos de Supervisión
Capturar los resultados de la auditoría de supervisión en el Sistema Integral de Gestión de Auditoría (SIGA) | No capturar los resultados de la auditoría de supervisión en el Sistema Integral de Gestión de Auditoría (SIGA) | 12 | Se solicita al área de Sistemas mantenimiento al SIGA | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Jesús Javier Sáenz Menchaca | cuando se presenten fallas | cuando se presenten fallas | Memorándum
Realizar inspecciones de Verificación de obras terminadas | No realizar inspecciones de Verificación de obras terminadas | 13 | a) Programar las inspecciones del programa suspendida por las inspecciones emergentes. b) Reprogramar las inspecciones del programa suspendidas por la imposibilidad de las ejecutoras de atender la verificación. | Subdirector de Verificación | Ing. Manuel Campos González | eventual | eventual | Programación de Inspección de Verificación
Capturar los resultados de la Inspección en el Sistema Integral de Verificación (SIV) | No capturar los resultados de la Inspección en el Sistema Integral de Verificación (SIV) | 14 | Atender la inspección emergente y atender la captura en el SIV una vez terminada. Se solicita al Área de Sistemas mantenimiento o reposición al SIV según sea el caso. | Subdirector de Verificación | Manuel Campos González | eventual | eventual | acceder al sistema
Mantener la constante actualización de datos en el Sistema de Información y Transparencia de Obras "TUOBRA.COAHUILA", de las verificaciones realizadas | No mantener la constante actualización de datos en el Sistema de Información y Transparencia de Obras "TUOBRA.COAHUILA", de las verificaciones realizadas | 15 | Información y Transparencia de Obra "TUOBRA.COAHUILA" | Dirección General de Control Interno, Verificación y Supervisión | Ing. Manuel Campos González | 2020-08-01 | 2020-09-30 | Procedimiento de Inspección de Verificación
Participar en el programa de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública (auditorías conjuntas) | No participar en el programa de fiscalización de la Secretaría de la Función Pública (auditorías conjuntas) | 16 | Solicitar a la Secretaria de la Función Pública, la inclusión en el programa de auditoría 2020. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | No se ha firmado el Plan de Trabajo con la SFP. |  | Programa Anual de Trabajo 2020
Ejecutar el programa de fiscalización (auditorías directas) | No ejecutar el programa de fiscalización (auditorías directas) | 17 | Solicitar a la Secretaria de la Función Pública, la inclusión en el programa de auditoría 2020. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | No se ha firmado el Plan de Trabajo con la SFP. |  | Programa Anual de Trabajo 2020
Solicitar a los entes ejecutores de recursos federales, los cierres del ejercicio 2019 en el formato de integración de reintegros. | No solicitar a los entes ejecutores de recursos federales, los cierres del ejercicio 2019 en el formato de integración de reintegros. | 18 | Dar seguimiento a los entes ejecutores de recursos federales, que incumplieron con los cierres del ejercicio 2019. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | No se ha firmado el Plan de Trabajo con la SFP. |  | Programa Anual de Trabajo 2020
Seguimiento a la radicación de los recursos federales transferidos del ejercicio presupuestal 2020 a la Entidad Federativa y sus Municipios. | No dar seguimiento a la radicación de los recursos federales transferidos del ejercicio presupuestal 2020 a la Entidad Federativa y sus Municipios. | 19 | Dar seguimiento solicitando a los entes que no presentaron la información relativa a la radicación de los recursos federales transferidos del ejercicio presupuestal 2020. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | No se ha firmado el Plan de Trabajo con la SFP. |  | Programa Anual de Trabajo 2020
Capacitar a las entidades respecto a los procesos de auditoría y al manejo de los recursos públicos en atención a la normatividad aplicable. | No capacitar a las entidades respecto a los procesos de auditoría y al manejo de los recursos públicos en atención a la normatividad aplicable. | 20 | Darle seguimiento a la convocatoria para la capacitación respecto a los procesos de auditoría y al manejo de los recursos públicos en atención a la normatividad aplicable, confirmando la asistencia de los entes convocados. | Dirección de Fiscalización | Demetrio Martínez Esparza | No se ha firmado el Plan de Trabajo con la SFP. |  | Programa Anual de Trabajo 2020
Coordinar ni dar seguimiento a los observatorios ciudadanos y no elaborar propuestas de mejora. | No coordinar ni dar seguimiento a los observatorios ciudadanos y no elaborar propuestas de mejora. | 21 | Documentarlo dentro de los procedimientos de la Dirección Contraloría Social | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Virginia Aguirre | 2020-04-02 | 2020-06-01 | Encuestas
Establecer espacios que permitan la participación de la sociedad civil | No establecer espacios que permitan la participación de la sociedad civil | 22 | Documentarlo dentro de los procedimientos de la Dirección Contraloría Social | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Virginia Aguirre | 2020-04-02 | 2020-06-01 | Convocatorias
Poner en marcha convenios de colaboración para la ejecución de acciones de contraloría social en obra pública y programas sociales | No poner en marcha convenios de colaboración para la ejecución de acciones de contraloría social en obra pública y programas sociales | 23 | Documentar e integrar en el manual de los observatorios ciudadanos | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Virginia Aguirre | 2020-04-02 | 2020-06-01 | Convenios
Impulsar, capacitar y proporcionar herramientas que faciliten a los comités de contraloría social sus actividades de vigilancia y supervisión de los recursos públicos | No impulsar capacitar y proporcionar herramientas que faciliten a los comités de contraloría social sus actividades de vigilancia y supervisión de los recursos públicos | 24 | Capacitar a los beneficiarios de los programas federales en coordinación con personal de la Dirección | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Virginia Aguirre | 2020-04-02 | 2020-12-01 | Actas de reuniones de trabajo
Registrar las mejores practicas de contraloría social en el marco de lo establecidos en la comisión permanente de estados - federación | No registrar las mejores practicas de contraloría social en el marco de lo establecidos en la comisión permanente de estados - federación | 25 | Requisitar formato enviado por la CPCE-F, en donde se describen las acciones de contraloría social realizadas. | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Virginia Aguirre | 2020-04-02 | 2020-06-01 | Documentos
Impulsar la participación ciudadana en materia de blindaje electoral | No impulsar la participación ciudadana en materia de blindaje electoral | 26 | Elaborar el manual del procedimiento de blindaje electoral | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Virginia Aguirre | 2020-04-02 | 2020-06-01 | Manual de procedimientos
Capacitar en materia de Contraloría Social. | No capacitar en materia de Contraloría Social. | 27 | Acompañamiento a los encargados de Contraloría Social de las dependencias y entidades ejecutoras, reforzando con material visual y platicas al respecto. | Dirección de Participación y Contraloría Social | Margarita Virginia Aguirre | 2020-04-02 | 2020-12-01 | Actas de reuniones de trabajo
Cumplimiento del PAT | Incumplimiento del PAT | 28 | Reprogramación de auditorías no realizadas Generar oficio de ampliación al período de revisión y modificar el PAT Programar auditoría, revisión o investigación y modificar el PAT Reprogramación de auditorías no realizadas, modificación del PAT | Dirección de Auditoría Interna | Rosa Velia López Dávalos | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Programa Anual de Auditorías
Dar el seguimiento correspondiente a las observaciones derivadas de las Auditorias Internas | No dar el seguimiento correspondiente a las observaciones derivadas de las Auditorias Internas | 29 | Advertir a las Entidades para apegarse a lo establecido en la normatividad aplicable Profesionalizarse en la materia, leer y estudiar las Normas de Responsabilidades en el Servicio Público, así como aquellas que determinen nuestros procesos internos Conocer y estar consciente del incumplimiento de las funciones correspondientes al procedimiento para el seguimiento de las observaciones detectadas en las auditorías internas | Dirección de Seguimiento | Jorge Enrique Berrueto Rocamontes | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Programa Anual de Auditorías
Integrar los expedientes de auditorías sujetas al Procedimiento de Investigación con probable finamiento de responsabilidades | No integrar los expedientes de auditorías sujetas al Procedimiento de Investigación con probable finamiento de responsabilidades | 30 | Advertir a las Entidades para apegarse a lo establecido en la normatividad aplicable Profesionalizarse en la materia, leer y estudiar las Normas de Responsabilidades en el Servicio Público, así como aquellas que determinen nuestros procesos internos Conocer y estar consciente del incumplimiento de las funciones correspondientes al procedimiento para el seguimiento de las observaciones detectadas en las auditorías internas | Dirección de Auditoría Interna/Dirección de Seguimiento | Rosa Velia López Dávalos/Jorge Enrique Berrueto Rocamontes | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Programa Anual de Auditorías
Valorar y determinar si los expedientes integrados son sujetos a un Procedimiento Administrativo y/o Sancionatorio (IPRAS) | No valorar y determinar si los expedientes integrados son sujetos a un Procedimiento Administrativo y/o Sancionatorio (IPRAS) | 31 | Checar el expediente para su integración Profesionalizarse en la materia, leer y estudiar las Normas de Responsabilidades en el Servicio Público, así como aquellas que determinen nuestros procesos internos | Jefe de la Unidad de Procedimientos de Auditoría Gubernamental | Issa Anuar Habib Claveria | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Record de IPRAS presentados en Coordinación Jurídica
Supervisar el cumplimiento de la presentación de los informes de avances de gestión financiera por parte de los Despachos Externos | No supervisar el cumplimiento de la presentación de los informes de avances de gestión financiera por parte de los Despachos Externos | 32 | Generar el informe de cumplimiento de los despachos externos | Director de Auditoria a Entidades Paraestatales | Lic. Fernando Javier Gutiérrez Padilla | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informe de cumplimiento de los despachos externos
Detectar y darle seguimiento de observaciones recurrentes derivadas de los resultados de las auditorias practicadas por Despachos Externos | No detectar ni darle seguimiento de observaciones recurrentes derivadas de los resultados de las auditorias practicadas por Despachos Externos | 33 | Generar el informe estadístico de las observaciones y su solventacion | Director de Auditoria a Entidades Paraestatales | Lic. Fernando Javier Gutiérrez Padilla | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Informe estadístico de las observaciones y su solventacion
Vigilar y acompañar en todos los procesos de Entrega-Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal | No vigilar y acompañar en todos los procesos de Entrega-Recepción de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal | 34 | Presentar una propuesta de plantilla laboral para la Dirección. Establecer en el procedimiento el monitoreo de la actualización de la información cada 6 meses | Dirección de Entrega-Recepción | C.P. Alma Bernal Torres | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Plantilla de Personal, Evidencia del monitoreo en el procedimiento de Entrega-Recepción
Participar como enlace con la ASF y los ejecutores de Fondos Federales en el desarrollo de las auditorías y en el seguimiento de observaciones de solventar de ejercicios anteriores | No participar como enlace con la ASF y los ejecutores de Fondos Federales en el desarrollo de las auditorías y en el seguimiento de observaciones de solventar de ejercicios anteriores | 35 | Incluir en el procedimiento las reglas de operación del ejercicio correspondiente Incluir en el procedimiento de la SEFIRC la solicitud de oficio para nombrar al enlace de la ejecutora y donde se le hace entrega de estatus y asesoría Presentar propuesta de requerimiento para personal administrativo (Secretaria) Presentar requerimiento de equipo de oficina para la operación de la Dirección para dar cumplimiento a las actividades | Dirección General de Auditoría Externa y Cuenta Pública | Lic. Rubén Villa Cerda | 2020-08-01 | 2020-12-01 | Los envíos del documental para análisis y en su caso solventación de las observaciones
Resolver los PRAS en tiempo de conformidad con lo establecido en la LGRA | No se resuelva de conformidad con la LGRA | 36 | Emitir los Acuerdos respectivos. | Dirección de Responsabilidades | Myrsa Citlalitl Alanis Peña Bernardo Morales Rivera | 2020-08-01 | 2020-12-15 | Bitácora de PRAS
|  | 37 | Llevar a cabo los emplazamientos en tiempo de conformidad con la LGRA.
|  | 38 | Notificar de conformidad con la LGRA
Asistir técnica y legal mente de manera presencial y a través de los distintos medios de comunicación. | No Asistir técnica y legal mente de manera presencial y a través de los distintos medios de comunicación. | 39 | Realizar capacitaciones en las cinco regiones del estado para el llenado en el tema de Declaraciones Patrimoniales. Instalar un centro de apoyo para la presentación de las Declaraciones Patrimoniales. | Dirección de Control y Supervisión Patrimonial | Melisa Garza de la Fuente | 2020-03-01 | 2020-05-29 | Listas de asistencia a las capacitaciones regionales
Iniciar los procedimientos de investigación que procedan de conformidad con la LGRA. | No Iniciar los procedimientos de investigación que procedan de conformidad con la LGRA. | 40 | Verificar el cumplimiento de la obligación referida y en caso de omisión, iniciar los procedimientos de investigación de conformidad con la LGRA | Dirección de Control y Supervisión Patrimonial | Melisa Garza de la Fuente | 2020-06-08 | 2020-09-30 | Bitácora de procedimientos
Dar trámite a las denuncias recibidas a través de los destinos medios de captación. | No dar trámite a las denuncias recibidas a través de los destinos medios de captación. | 41 | Recibes por los medios de captación las Denuncias interpuestas por los ciudadanos para su trámite correspondiente. | Dirección de Denuncias e Investigaciones | Laura Patricia Villarreal Ramirez | 2020-08-01 | 2020-12-15 | Reporte del Sistema de Quejas
|  | 42 | Dar atención a los quejosos por actos de presunta responsbilidad | Dirección de Denuncias e Investigaciones | Laura Patricia Villarreal Ramirez | 2020-08-01 | 2020-12-15 | Bitacora de atencón
Mantener actualizado la IPO de la SEFIRC. | No mantener actualizado la IPO de la SEFIRC. | 43 | Memoranmdum de solicitud por la parte intersada. | Unidad de Transparencia | Roberto Carlos Aguirre González | 2020-01-08 | 2020-12-15 | Plataforma cuente con los cambios solicitados. Resultado de la evaluación sin la observación referente al Padrón.
|  | 44 | Seguimiento al estatus de solventación de la solicitud. | Unidad de Transparencia | Roberto Carlos Aguirre González | 2020-01-08 | 2020-12-15 | Plataforma cuente con los cambios solicitados. Resultado de la evaluación sin la observación referente al Padrón.
Contestar en tiempo las Solicitudes de Información recibidas en la SEFIRC | No contestar en tiempo las Solicitudes de Información recibidas en la SEFIRC | 45 | Dar seguimiento al a plataforma de infocoahuila para no incumplir con los tiempos de respuesta. | Unidad de Transparencia | Roberto Carlos Aguirre González | 2020-01-08 | 2020-12-15 | Copia digital de los oficios de contestación.
|  | 46 | Monitorear al área que entregará la información para cumnplir en tiempo. | Unidad de Transparencia | Roberto Carlos Aguirre González | 2020-01-08 | 2020-12-15 | Copia digital de los oficios de contestación.
|  | 47 | Una vez que se cuente con la respuesta se genera Oficio de Respuesta y se anexa el memorandun de la unidad administrativa; dichos docuemntos son cargados en el portal de infocoahuila. | Unidad de Transparencia | Roberto Carlos Aguirre González | 2020-01-08 | 2020-12-15 | Copia digital de los oficios de contestación.
Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales. | No Promover y dar seguimiento la implementación de Sistemas de Control Interno Institucional basados en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno, en las dependencias y entidades paraestatales. | 48 | Priorización de actividades y de Instituciones por atender en función de resultados. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-01-30 | 2020-12-15 | Solicitud de resultados de fiscalizadores externos por Semestre e integración del Programa de Actividades de la Dirección.
|  | 49 | Promover mayor concientización al titular de las instituciones a través de los COCODIS por personal de la CGIG. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-02-28 | 2020-03-29 | Solicitar a la Coordinación de OIC el calendario de reuniones de COCODIS
|  | 50 | Diseñar un mecanismo de capacitación en línea en materia de Control Interno, para todo el personal iniciando de miembros de COCODI, UECI, OIC, y el resto del personal. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-02-28 | 2020-04-30 | Integración del Diplomado de CI
|  | 51 | Diseñar un mecanismo de capacitación en línea en materia de Control Interno, para todo el personal iniciando de miembros de COCODI, UECI, OIC, y el resto del personal. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-02-28 | 2020-04-30 | Integración del Diplomado de CI
Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales. | No Impulsar una cultura de autocontrol, a través de procesos de Autoevaluación de Control interno que permita la mejora de en las dependencias y entidades paraestatales. | 52 | Diseñar un mecanismo de capacitación en línea en materia de Control Interno, para todo el personal iniciando de miembros de COCODI, UECI, OIC, y el resto del personal. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-02-28 | 2020-04-30 | Integración del Diplomado de CI
|  | 53 | Priorización de actividades y de Instituciones por atender en función de resultados. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-01-30 | 2020-12-15 | Solicitud de resultados de fiscalizadores externos e integración del Programa de Actividades de la Dirección.
Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales. | No Diseñar y coordinar la aplicación del Programa de Integridad que fomente una cultura de ética pública en las dependencias y entidades paraestatales. | 54 | Considerar todas las actividades reportadas y realizadas por el Comité de ética para la evaluación anual para asegurar que opere adecuadamente. Dar seguimiento al Convenio del SSECOE para la transferencia y aplicación. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-01-30 | 2020-12-15 | Seguimiento y aplicación del SECOE
|  | 55 | Gestionar para que por lo menos una vez al año se reciba una capacitación externa en el tema de ética. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-01-30 | 2020-12-15 | Evidencia de capacitación en ética por externos
|  | 56 | Apoyar a los CE con material general divulgativo que consideren en sus instituciones | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-01-30 | 2020-12-15 | Evidencia semestral de material divulgativo
Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal. | No Establecer esquemas participativos que fortalezcan la ética pública de la Administración Pública Estatal. | 57 | Establecer los mecanismos en que se va a involucrar a la sociedad y definir a quien se va a dirigir la invitación | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-01-30 | 2020-12-15 | Evidencia de solicitudes de participación a la sociedad
|  | 58 | Según el programa de colaboración, definir estructura y esquemas claros. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-01-30 | 2020-12-15 | Esquema de participación definidos
Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública. | No Impulsar la localización de actividades o funciones de riesgo dentro del quehacer de la administración pública. | 59 | Diseñar un mecanismo de capacitación en línea en materia de Control Interno, para todo el personal iniciando de miembros de COCODI, UECI, OIC, y el resto del personal. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-02-28 | 2020-04-30 | Integración del Diplomado de CI
|  | 60 | Promover mayor concientización al titular de las instituciones a través de los COCODIS por personal de la CGIG. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Ángeles Rodríguez Banda | 2020-02-28 | 2020-04-30 | Solicitud del listado de participantes
Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal Registro Único de Trámites Administrativos (RUTA). | No Coordinar la integración y actualización del expediente electrónico con los trámites y servicios ofrecidos por el estado y sus municipios en el portal Registro Único de Trámites Administrativos (RUTA). | 61 | Establecer contacto con los responsables de la Unidad de Mejora Regulatoria establecida por cada dependencia, entidad y municipio, ante la COESMER. Generar directorio. | Dirección de Desarrollo Administrativo | Mario Delgado | 2020-03-01 | 2020-03-30 | Directorio de las UMR
|  | 62 | Seguimiento periódico a través de la UMR. |  | Mario Delgado | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Seguimiento periódico a la actualización.
Actualizar Programas y Comités Internos de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | No actualizar Programas y Comités Internos de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | 63 | Reforzar la solicitud de la información a través de correo electrónico, oficio o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Listado de dependencias y entidades que envían programa
Verificar el Cumplimiento de los Programas Internos del Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | No Verificar el Cumplimiento de los Programas Internos del Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | 64 | Solicitar Programa interno a dependencias y entidades | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Listado de dependencias y entidades a las que se les realiza revisión.
Dar seguimiento al cumplimiento y a las observaciones realizadas del Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | No dar seguimiento al cumplimiento y a las observaciones realizadas del Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | 65 | Reforzar la información de solicitud de hallazgos detectados para ser solventados | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Listado de dependencias y entidades que dan cumplimiento a observaciones
Revisar e Integrar indicadores del Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | No Revisar e Integrar indicadores del Programa de Austeridad y Ahorro de las dependencias y entidades | 66 | Modificar formato de indicadores trimestrales en conjunto con la SEFIN | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | POR DEFINIR | POR DEFINIR | Listado de dependencias y entidades que envían indicadores
Notificar a las dependencias y entidades de los lineamientos actualizados del Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones) | No Notificar a las dependencias y entidades de los lineamientos actualizados del Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones) | 67 | Reforzar la información de Oficio informativo para enviar lineamientos a través de correo y/o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-01-01 | 2020-01-30 | Listado de Oficio/ correo informativo para enviar lineamientos
Revisar el cumplimiento del Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones) en las dependencias y entidades | No Revisar el cumplimiento del Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones) en las dependencias y entidades | 68 | Programar revisiones en tiempo Reforzar información que se llevará a cabo la revisión de seguimiento | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-04-01 | 2020-05-31 | Listado de dependencias y entidades que se les realiza revisión.
Dar seguimiento al cumplimiento y a las observaciones realizadas del Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones) en las dependencias y entidades | No dar seguimiento al cumplimiento y a las observaciones realizadas del Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones) en las dependencias y entidades | 69 | Reforzar la información de solicitud de hallazgos detectados para ser solventados | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-05-01 | 31/11/2020 | Listado de dependencias y entidades que dan seguimiento y cumplimiento a observaciones
Revisar e Integrar indicadores del Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones) en las dependencias y entidades | No revisar e Integrar indicadores del Programa de Evaluación de los Servicios por los Usuarios (buzones) en las dependencias y entidades | 70 | Reforzar la solicitud de información a través de oficio, correo y/o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Listado de dependencias y entidades que envían indicadores bimestrales
Firmar convenios con instituciones educativas para becas para los servidores públicos | No firmar convenios con instituciones educativas para becas para los servidores públicos | 71 | Reforzar la búsqueda constante de apoyos para becas con las Instituciones de Educación Superior | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-01-01 | 2020-12-31 | Listado de convenios autorizados
Notificar a las dependencias y entidades los resultados de la encuesta de DNC mediante oficio para elaborar su PIC | No Notificar a las dependencias y entidades los resultados de la encuesta de DNC mediante oficio para elaborar su PIC | 72 | Confirmar que la información sea recibida | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Listado de dependencias y entidades a los que se les envía reporte
Autorizar Programas Internos de Capacitación de las dependencias y entidades | No Autorizar Programas Internos de Capacitación de las dependencias y entidades | 73 | Reforzar la solicitud de la información a través de correo electrónico, oficio o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-11-01 | 2020-12-31 | Listado de dependencias y entidades que envían programa
Elaborar el Programa Estatal de Capacitación | No Elaborar el Programa Estatal de Capacitación | 74 | Reforzar la solicitud de la información a través de correo electrónico, oficio o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-02-01 | 2020-03-31 | Oficio de solicitud de información
Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados | No Elaborar indicadores mensuales en seguimiento del cumplimiento de los PIC autorizados | 75 | Enviar a dependencias y entidades formatos establecidos por la SEFIRC. Reforzar la Solicitud de evidencias de las capacitaciones a través de correo electrónico, oficio o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Número de capacitados en diferentes temas de capacitación
Integrar y formar nuevos instructores | No Integrar y formar nuevos instructores | 76 | Actualizar directorio de la REI Actualizar capacitación para instructores Reforzar la solicitud de la información a través de correo electrónico, oficio o llamada telefónica Solicitar recurso económico para solventar la capacitación | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-05-01 | 2020-05-31 | Listado de instructores formados
Capacitar en temas específicos a los instructores | No Capacitar en temas específicos a los instructores | 77 | Reforzar la convocatoria a través de correo electrónico, oficio o llamada telefónica Reforzar la solicitud del recurso económico para solventar la capacitación | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-04-01 | 2020-05-31 | Listado de temas de capacitación y numero de capacitados
Dar seguimiento de la plataforma de capacitación de cursos en línea | No dar seguimiento de la plataforma de capacitación de cursos en línea | 78 | Reforzar la solicitud de la información a través de correo electrónico, oficio o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Listado de temas de capacitación y numero de capacitados
Evaluar la efectividad de la capacitación | No Evaluar la efectividad de la capacitación | 79 | Reprogramación de la capacitación | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Listado de número de capacitados
Aplicar la Encuesta DNC a dependencias y organismos | No Aplicar la Encuesta DNC a dependencias y organismos | 80 | Reforzar la Solicitud de la actualización y modificación de la información de la encuesta electrónica a la Dirección General de Informática Reforzar la solicitud de la información a través de correo electrónico, oficio o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-08-01 | 2020-12-31 | Listado de número servidores públicos que contestan la encuesta
Capacitar a los instructores en el tema de integridad | No Capacitar a los instructores en el tema de integridad | 81 | Reprogramación de la capacitación | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Listado de número de Oficios de invitación a la capacitación en el tema de integridad
Capacitar en el tema de Integridad mediante la REI a dependencias y entidades | No Capacitar en el tema de Integridad mediante la REI a dependencias y entidades | 82 | Reforzar la solicitud de la información a través de oficio, correo o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Listado de temas de capacitación y numero de capacitados
Capacitar a los instructores en el tema de integridad | No Capacitar a los instructores en el tema de integridad | 83 | Reprogramación de la capacitación | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-06-01 | 2020-06-30 | Listado de número de Oficios de invitación a la capacitación en el tema de integridad
Capacitar en el tema de Integridad mediante la REI a dependencias y entidades | No Capacitar en el tema de Integridad mediante la REI a dependencias y entidades | 84 | Reforzar la solicitud de la información a través de oficio, correo o llamada telefónica | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-03-01 | 2020-12-31 | Listado de temas de capacitación y numero de capacitados
Capacitar en el tema de Atención Ciudadana | No Capacitar en el tema de Atención Ciudadana | 85 | Por definir | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Número de capacitados en el tema
Programar las Capacitaciones en el tema de Integridad | No Programar las Capacitaciones en el tema de Integridad | 86 | Reforzar la programación de la capacitación | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-01-01 | 2020-01-31 | Listado de no. De oficios de invitación a dependencias y entidades
Cumplir con los indicadores en el tema de integridad | No Cumplir con los indicadores en el tema de integridad | 87 | Reforzar la solicitud de la información | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Número de capacitados en el tema de integridad
Revisar evidencias de la Capacitación de la REI | No Revisar evidencias de la Capacitación de la REI | 88 | Reforzar la solicitud de la información | Dirección de Profesionalización | Beatriz Angélica Loredo González | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Listado de temas de capacitación y numero de capacitados
Eficientar la Gestión Pública tanto en la operación interna de cada una de las dependencias así como los servicios que se ofrecen a la ciudadanía | No eficientar la Gestión Pública tanto en la operación interna de cada una de las dependencias así como los servicios que se ofrecen a la ciudadanía | 89 | Tener un listado de todo el personal que pertenezca a Gobierno del estado en cuanto a TIC´s, para apoyar en la demanda de trabajo. | Dirección de Informática | José Luís Márquez Salinas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Listado de integrantes TIC´s
|  | 90 | Derivado del listado de todo el personal de TIC´s, se realizara un plan de capacitación donde el personal de TICS sean los instructores. | Dirección de Informática | José Luís Márquez Salinas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Plan de capacitación
|  | 91 | En el presupuesto del próximo año incluir recursos para compra de software y capacitación al personal en nuevas tecnologías | Dirección de Informática | José Luís Márquez Salinas | 2020-02-01 | 2020-12-31 | Propuesta de presupuesto
Diserñar, supervisar y evaluar el Plan de Trabajo de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades. | No diseñar, supervisar y evaluar el Plan de Trabajo de los Órganos Internos de Control en las Dependencias y Entidades. | 92 | Brindamos capacitación a los OIC, en base a los lineamientos emitidos por la SFP para la elaboración del Plan de Trabajo. | Coordinación de Organos Internos de Control | Mariana Pechir | 2020-01-08 | 2020-12-15 | Bitácora de Planes de Trabajo
|  | 93 | Evaluación individual de cada uno de los Programa presentados por los OIC. | Coordinación de Organos Internos de Control | Mariana Pechir | 2020-03-02 | 2020-12-15 | Bitácora de Planes de Trabajo
Coordinar la representación de la Secretaría en las Juntas de Gobierno de las Entidades de la APE. | No coordinar la representación de la Secretaría en las Juntas de Gobierno de las Entidades de la APE. | 94 | Elaborar un plan de trabajo que incluya el programa de reuniones de las Juntas de Gobierno. | Coordinación de Organos Internos de Control | Mariana Pechir | 2020-04-06 | 2020-12-15 | Bitácora de reuniones
|  | 95 | Notificar a los Comisarios del Plan de Trabajo para tener una opción de emergencia en caso de que el Comisario titular no pueda asitirr a la reunión. | Coordinación de Organos Internos de Control | Mariana Pechir | 2020-04-06 | 2020-12-15 | Minutas de reuniones

## Hoja1
Memoranmdum de solicitud por la parte intersada.
Seguimiento al estatus de solventación de la solicitud.