## Hoja1
REGISTRO BASICO DOCUMENTAL (R B D)
|  | Marco Legal |  |  | LEOP | LFOP | RLFOP | CRITERIOS
No. | Documento | Ley Estatal | Ley Federal | Reg. Federal
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION |  | Articulado
1 | Expediente técnico | 2 fracc VII, 19 y 51 |  |  | Ω |  |  | Ω
2 | Oficio mediante el cual la Dependencia envía expediente técnico para su alta en el SIIP | D/A | [5 empty] | Ω
3 | Oficio de Autorización emitido por la autoridad correspondiente | 22, 1er Parraf y 30 fracc,II | 24 | 18 | Ω | Ω | Ω | Ω
4 | Oficio mediante el cual la Dependencia envía contrato de obra a finanzas | D/A ( F ) | [5 empty] | Ω
5 | Oficio de aprobación, anexo de aprobación de obras e información complementaria al anexo de aprobación (por la autoridad correspondiente) | 22 con apoyo D/A |  |  | Ω |  |  | Ω
6 | Oficio de solicitud para modificaciones de metas, presupuestales, transferencias, refrendos o cancelación | D/A | [5 empty] | Ω
7 | Oficio de aprobación de modificación de metas | D/A | [5 empty] | Ω
8 | Oficio de aprobación de modificación presupuestal | D/A | [5 empty] | Ω
9 | Oficio de aprobación de transferencia de recursos | D/A
10 | Oficio de aprobación de refrendos | D/A
11 | Oficio de cancelación de recursos | D/A | [5 empty] | Ω
12 | Expediente técnico modificado | D/A | [5 empty] | Ω
13 | Planos de proyecto original, en caso de modificaciones al proyecto, presentar los planos modificados corrrespondientes (ELECTRONICO) | 15-V y 22 3er parrafo | 24 4to parrafo | 24 | Ω | Ω | Ω
14 | Convenio de ejecución interdependencias | 12 | 14 |  | Ω | Ω
15 | Permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, propiedad o derechos de propiedad, derechos de via, expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutara la obra(Oficio de la dependencia responsable del tramite) | 17 | 19 |  | Ω | Ω
16 | Autorizacion en materia de impacto ambiental | 18 | 20 |  | Ω | Ω
17 | Los estudios de preinversión de factibilidad técnica, económica, ecológica y social (Cuando aplique) | 19 - I | 21 - I | 21 -IV | Ω | Ω | Ω
18 | Programa anual de obras y servicios relacionados con las mismas | 19 | 21 y 24 4to parrafo | 16 | Ω | Ω | Ω
19 | Estudio de mecánica de suelos, geotecnia, étc. (Estudios complementarios y/o de apoyo a proyectos) | 19 Fracc X, 22 3er parraf | 18, 21-X y 24 |  | Ω | Ω
20 | Validación del expediente técnico | D/A | 24 ultimo parrafo | 21 |  | Ω | Ω | Ω
21 | Catalogo de conceptos de la Ejecutora | D/A |  | 45 - IX |  |  | Ω | Ω
22 | Calendario o Programa de Ejecución de obra elaborado por la Ejecutora | 19 Fracc VIII | 21 Fracc. VIII | 45 - X, 15 - I, 24 -I | Ω | Ω | Ω
23 | Presupuesto Base de la Ejecutora | D/A | 21 | 23 - I |  | Ω | Ω | Ω
24 | Convenio de ejecución interdependencias | D/A | [5 empty] | Ω
25 | Especificaciones generales y particulares, normas, validados por la dependencia ejecutora | 45 Frac XVI | 46 V | 22, 24 | Ω | Ω | Ω
ADJUDICACION Y CONTRATACION DE OBRAS Y SERVICIOS
26 | Dictamen del Comité previo a la publicacion de las BASES | 23 | 25 | 27 | Ω | Ω | Ω
27 | El procedimiento de contratación seleccionado y la fundamentación del supuesto de excepción (DICTAMEN DE EXCEPCIÓN FIRMADO POR EL TITULAR DEL AREA RESPONSABLE) (ENVÍO DE INFORME AL OEC) | 25 y 40 | 27 y 41 | 27 | Ω | Ω | Ω
28 | Convocatoria Pública | 26 y 30 | 27, 31 Y 32 | 31 - 34 | Ω | Ω | Ω
29 | Registro en Compranet de Publicacion de Convocatoria | 25 Ultimo parrafo y 30 fracc V | 32 | 31 - 35 | Ω | Ω | Ω
30 | Oficio de invitación para adjudicación de contrato a cuando menos tres contratistas | 41, 42 y 43 | 41, 42 y 43 | 36, 73-IV, 77 | Ω | Ω | Ω
31 | Bases de concurso | 31 | 31 |  | Ω | Ω
32 | Acta de visita a la obra | 31-III, 32-III y 25 Ultimo Parrafo | 31-IX, | 31 III y 38 | Ω | Ω | Ω
33 | Presentación de propuestas o cotizaciones (Mínimo tres en caso de invitacion o adjudicacion directa) | 35 y 36 | 36 y 37 | 59 al 62 | Ω | Ω | Ω
34 | Documento que acredita el registro en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado (En el caso de la federacion el registro solo es para efectos declarativos) | 95 - 2do Parr. | 74 - III - b) y 74 Bis |  | Ω | Ω
35 | Acta de Junta de Aclaraciones | 32-II, 25 Ultimo Parrafo, 30 fracc.VI | 31 X y 35 ultimo parrafo | 39 ultimo parrafo | Ω | Ω | Ω
36 | Invitacion por escrito al Organo de Control | 43 II y D/A | 44 II |  | Ω | Ω |  | Ω
37 | Actas 1era., 2da., y 3era. (Acta de apertura técnica, económica y fallo) de concurso | 36 fracc III y 38 | 37 III y 39 | 60 y 68 | Ω | Ω | Ω
38 | Dictamen del Comité previo al fallo | 23 |  | 27 - IV | Ω |  | Ω
39 | Oficio de notificacion del fallo a la empresa ganadora | 38 | 39 5to parrafo | 68 ultimo parrafo | Ω | Ω | Ω
40 | Reprogramación en su caso por la entrega tardía del anticipo (Diferimiento) | 49 y D/A | 50 - I |  | Ω | Ω |  | Ω
41 | Analisis de precios unitarios de los conceptos de trabajo | 37 2do Parraf y 45 fracc V | 45 | 45 A -I y 185 al 189 | Ω | Ω | Ω
42 | Dictamen para adjudicación de contrato | 37 parraf 6 | 39 | 109 - II y 68 | Ω | Ω | Ω
43 | Presupuesto Ganador | 45 D/A | 46 | 24-I | Ω | Ω | Ω | Ω
44 | Cumplimiento del Articulo 32 D del Codigo Fiscal de la Federacion ( Aplica para recursos federales y estatales ) | 32-D del C.F.de la Fed | 32-D del C.F.de la Fed |  | Ω
45 | Contrato con sus anexos debidamente requisitados | 45 | 46 Y 47 | 79 | Ω | Ω | Ω
46 | Fianzas de anticipo, cumplimiento y vicios ocultos | 33, 47 y 66 | 48 fracc I y II y 66 parrafos 1ero y 2do | 89 a 93 | Ω | Ω | Ω
47 | Ampliacion de Garantia en caso de Convenio Modificatorio | D/A |  | 91 - 4to parrafo y 98 ultimo parrafo |  |  | Ω | Ω
48 | Programa de ejecución de los trabajos | 37 y 45 XVI | 46 V | 45-B-IV | Ω | Ω | Ω
49 | Programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción | D/A |  | 45 A - II y 64-A-II |  |  | Ω | Ω
50 | Programa de adquisición de materiales | D/A |  | 45 A - II y 64-VII-A-III |  |  | Ω | Ω
51 | Programa de adquisición de equipo de instalación permanente | 31 fracc XI D/A | 31 fracc XIX | 45 A - II y 64-B-III | Ω | Ω | Ω | Ω
52 | Programa de utilización de personal técnico, administrativo y de servicios encargados de la Dirección, Supervisión y Administración de los trabajos | D/A |  | 213-I-B yC |  |  | Ω | Ω
53 | Descripción de la Planeación integral del licitante para realizar los trabajos (cuando aplique) | 45 Frac XVI | 46 V | 44-II | Ω | Ω | Ω
54 | Programa de ejecución general de los trabajos conforme al catálogo de conceptos con sus erogaciones | 45 Frac XVI y 52 2do Parraf | 46 V | 45-X, 64- A.I-a | Ω | Ω | Ω
EJECUCION
55 | Oficio de asignación del Residente responsable de la obra por parte de la ejecutora | 53 1er Parraf | 53 1er Parraf | 111 y 112 | Ω | Ω | Ω
56 | Oficio de asignación del Superintendente responsable de la obra por parte de la empresa contratista | 53 3er Parraf | 53 3er Parraf | 111 | Ω | Ω | Ω
57 | Escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposición del o los inmuebles | 52 1er Parraf. | 52 | 115 - II | Ω | Ω | Ω
58 | Oficio de inicio de los trabajos | 52 y D/A | 52 | 68 5to parrafo | Ω | Ω | Ω | Ω
59 | Oficio de solicitud del contratista de conceptos y precios unitarios extraordinarios y sus análisis correspondientes | D/A y en bitacora |  | 105 |  |  | Ω | Ω
60 | Oficio de autorización de la dependencia ejecutora de conceptos y precios unitarios extraordinarios y análisis correspondiente | D/A |  | 105 |  |  | Ω | Ω
61 | Solicitud por escrito de terminación anticipada por parte de la Contratista | 62 Fracc IV con apoyo D/A | 62 Fracc IV | 113 - X y 150 | Ω | Ω | Ω
62 | Acta circunstanciada de rescision, suspensión o terminación anticipada de obra | 60 y 62 penultimo parrafo | 62 penultimo parrafo | 151 | Ω | Ω | Ω
63 | Oficio de designación del servidor público responsable de ordenar la suspensión | 60 1er parrafo | 60 | 147 | Ω | Ω | Ω
64 | Aviso por escrito a la Contratista de la suspensión o terminación anticipada | 62 penultimo parrafo y 63 | 62 penultimo parrafo | 144, 147 y 151 | Ω | Ω | Ω
65 | Acta circunstanciada de rescision o suspensión del contrato | 62 Penultimo parraf, 63 y D/A |  | 144, 148, 151,158,161, | Ω |  | Ω
66 | Acta circunstanciada de suspensión temporal de obra | 60 |  | 147 | Ω |  | Ω
67 | Oficio de aviso de suspension temporal y programas correspondientes por parte del contratista | D/A y en bitacora |  | 144 al 149 |  |  | Ω
68 | Oficio de autorización de suspension temporal y programas correspondientes por parte de la dependencia ejecutora | 63 | 63 | 149 | Ω | Ω | Ω
69 | Informe por escrito al Órgano de Control de la suspensión, rescision o terminacion de la obra y contrato | 63 | 63 |  | Ω | Ω
70 | Oficio de solicitud de ajuste de costos por parte del contratista | D/A |  | 105 y 107 |  |  | Ω | Ω
71 | Oficio de autorización de ajuste de costos por parte de la dependencia ejecutora | 56 y D/A | 56 | 107 penultimo parrafo | Ω | Ω | Ω | Ω
72 | Convenio modificatorio y/o adicional | 59 | 59 | 99 | Ω | Ω | Ω
73 | Informe por escrito al Órgano de Control de la autorización del Convenio Modificatorio | 59 7mo parrafo | 59 |  | Ω | Ω
74 | Factura de anticipo | 31 XIII - 49 | 31 IV - 50 | 108-II | Ω | Ω | Ω
75 | Estimaciones | 54 y D/A | 54 | 127, 130 y 132 | Ω | Ω | Ω
76 | Facturas | 54 y D/A | 54 | 108 y 128 penultimo parrafo | Ω | Ω | Ω | Ω
77 | Solicitudes de liberación de recursos(SLR) | 54 y D/A | 54 |  | Ω | Ω |  | Ω
78 | Croquis de ubicación de los trabajos que amparan la estimación, debidamente requisitado por los que intervienen en la obra. | 54 y D/A | 54 | 132-III | Ω | Ω | Ω | Ω
79 | Notas de bitacora del periodo de la estimación. | 54 y D/A | 54 | 132-II | Ω | Ω | Ω | Ω
80 | Pruebas de control y calidad, así como la validación de supervisión externa si aplica. | 54 y D/A | 54 | 116-E y132-IV | Ω | Ω | Ω | Ω
81 | Reporte fotográfico | 54 y D/A | 54 | 116-G y132-IV | Ω | Ω | Ω | Ω
82 | Generadores de obra donde se especifiquen claramente los volúmenes de obra con croquis | 54 y D/A | 54 | 113 - IX | Ω | Ω | Ω | Ω
83 | Bitácora de la obra tradicional para obras con recursos estatales y Biacora Electronica para obras con recursos federales | 45- 53 ultimo parrafo | 46 | 122 y 123 | Ω | Ω | Ω
84 | Informe mensual por escrito de seguridad e higiene | 67 |  | 115-IX,125-III-C, y 213 - VII | Ω |  | Ω
85 | Reporte de supervisión. | D/A |  | 113-I,115-XI, y 125 III |  |  | Ω | Ω
86 | Minutas actas acuerdos comunicados que hayan sido generados respecto de la obra. | 54 y D/A | 54 | 115-IV-D, VIII y 116-II-C | Ω | Ω | Ω | Ω
87 | Aviso de inicio del proceso de rescisión administrativa del Contrato | 61 - Fracc I | 61 - Fracc I | 158 | Ω | Ω | Ω
88 | Resolución de rescisión del Contrato y notificación a la Contratista | 61 - III | 61 II | 158 | Ω | Ω | Ω
89 | Acta circunstanciada de rescisión del contrato | 62 ulti parr y D/A |  | 159 | Ω |  | Ω
90 | Informe por escrito al Órgano Interno de Control de la de la suspensión, terminación anticipada ó rescisión administrativa. | 63 | 63 |  | Ω | Ω
91 | Aviso de terminación de obra por parte de la Contratista | 64 1er parrafo | 64 | 164 | Ω | Ω | Ω
92 | Oficio de notificación a Contratista con fecha,lugar y hora para llevar a cabo el Finiquito de obra (Dependencia) | D/A |  | 169 |  |  | Ω | Ω
93 | Finiquito de obra debidamente requisitado conforme a la normatividad aplicable. | 64 2do parrafo | 64 | 170 | Ω | Ω | Ω
94 | Acta de finiquito del contrato | 64 | 64 | 168 | Ω | Ω | Ω
95 | Acta de entrega – recepción | 64 | 64 | 166 y 170 | Ω | Ω | Ω
96 | Acta de Extinción de Derechos | 64 y D/A | 64 | 172 | Ω | Ω | Ω
97 | Ofico de entrega recepcion de los planos correspondientes a la construccion final, normas y especificaciones, manuales e instructivo de operación y mantenimiento y los certificados o garantias | 68 | 68 | 113- XIV,166-VII y 262-VIII | Ω | Ω | Ω
98 | Aviso por escrito a la Secretaria de Finanzas, (Direccion de Patrimonio del Estado) para su inclusion en el Catalogo e Inventario de los Bienes y Recursos del Estado y Municipios | 65 | 65 |  | Ω | Ω |  | Ω
99 | Oficio de cancelación de la Garantía de vicios ocultos | D/A |  | 90 ultimo parrafo |  |  | Ω | Ω