REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

Artículo 113.- Las funciones de la residencia serán las siguientes:

I.	Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecución de los trabajos;

II.	Tomar las decisiones técnicas correspondientes y necesarias para la correcta ejecución de los trabajos, debiendo resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o solicitudes de autorización que presente el supervisor o el superintendente, con relación al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del contrato;

III.	Vigilar, previo al inicio de los trabajos, que se cumplan con las condiciones previstas en los artículos 19 y 20 de la Ley;

IV.	Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la suscripción de cualquier convenio modificatorio que implique la erogación de recursos;

V.	Dar apertura a la Bitácora en términos de lo previsto por la fracción III del artículo 123 de este Reglamento, así como por medio de ella, emitir las instrucciones pertinentes y recibir las solicitudes que le formule el superintendente. Cuando la Bitácora se lleve por medios convencionales, ésta quedará bajo su resguardo;

VI.	Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo y apego a los programas de ejecución de los trabajos, de acuerdo con los avances, recursos asignados y rendimientos pactados en el contrato.

Cuando el proyecto requiera de cambios estructurales, arquitectónicos, funcionales, de proceso, entre otros, deberá recabar por escrito las instrucciones o autorizaciones de los responsables de las áreas correspondientes;

VII.	Vigilar que, previamente al inicio de la obra, se cuente con los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, especificaciones de calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción, catálogo de conceptos con sus análisis de precios unitarios o alcance de las actividades de obra o servicio, programas de ejecución y suministros o utilización, términos de referencia y alcance de servicios;

VIII.	Revisar, controlar y comprobar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato;

IX.	Autorizar las estimaciones, verificando que cuenten con los números generadores que las respalden;

X.	Coordinar con los servidores públicos responsables las terminaciones anticipadas o rescisiones de contratos y, cuando se justifique, las suspensiones de los trabajos, debiéndose auxiliar de la dependencia o entidad para su formalización;

XI.	Solicitar y, en su caso, tramitar los convenios modificatorios necesarios;

XII.	Rendir informes con la periodicidad establecida por la convocante, así como un informe final sobre el cumplimiento del contratista en los aspectos legales, técnicos, económicos, financieros y administrativos;

XIII.	Autorizar y firmar el finiquito de los trabajos;

XIV.	Verificar la correcta conclusión de los trabajos, debiendo vigilar que el Área requirente reciba oportunamente el inmueble en condiciones de operación, así como los planos correspondientes a la construcción final, los manuales e instructivos de operación y mantenimiento y los certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados;

XV.	Presentar a la dependencia o entidad los casos en los que exista la necesidad de realizar cambios al proyecto, a sus especificaciones o al contrato, a efecto de analizar las alternativas de solución y determinar la factibilidad, costo, tiempo de ejecución y necesidad de prorrogar o modificar el contrato, y

XVI.	Las demás funciones que las disposiciones jurídicas le confieran, así como aquéllas que le encomienden las dependencias y entidades.

Artículo 115.- Las funciones de la supervisión serán las que a continuación se señalan:

I.	Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la información que le proporcione la residencia con relación al contrato, con el objeto de enterarse de las condiciones en las que se desarrollará la obra o servicio y del sitio de los trabajos, así como de las diversas partes y características del proyecto, debiendo recabar la información necesaria que le permita iniciar los trabajos de supervisión según lo programado y ejecutarlos ininterrumpidamente hasta su conclusión;

II.	Participar en la entrega física del sitio de la obra al superintendente y proporcionar trazos, referencias, bancos de nivel y demás elementos que permitan iniciar adecuadamente los trabajos;

III.	Obtener de la residencia la ubicación de las obras inducidas y subterráneas y realizar con el contratista el trazo de su trayectoria;

IV.	Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realización de los trabajos, el cual contendrá, entre otros, los siguientes documentos:

a)	Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las normas, las especificaciones y los planos autorizados;

b)	Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados, según corresponda;

c)	Modificaciones autorizadas a los planos;

d)	Registro y control de la Bitácora y las minutas de las juntas de obra;

e)	Permisos, licencias y autorizaciones;

f)	Contratos, convenios, programas de obra y suministros, números generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y presupuesto;

g)	Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y

h)	Manuales y garantía de la maquinaria y equipo;

V.	Vigilar la adecuada ejecución de los trabajos y transmitir al contratista en forma apropiada y oportuna las órdenes provenientes de la residencia;

VI.	Dar seguimiento al programa de ejecución convenido para informar al residente sobre las fechas y las actividades críticas que requieran seguimiento especial, así como sobre las diferencias entre las actividades programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicación de retenciones económicas, penas convencionales, descuentos o la celebración de convenios;

VII.	Registrar en la Bitácora los avances y aspectos relevantes durante la ejecución de los trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato;

VIII.	Celebrar juntas de trabajo con el superintendente o con la residencia para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solución, consignando en las minutas y en la Bitácora los acuerdos tomados y dar seguimiento a los mismos;

IX.	Vigilar que el superintendente cumpla con las condiciones de seguridad, higiene y limpieza de los trabajos;

X.	Revisar las estimaciones a que se refiere el artículo 130 de este Reglamento para efectos de que la residencia las autorice y, conjuntamente con la superintendencia, firmarlas oportunamente para su trámite de pago, así como comprobar que dichas estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo;

XI.	Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las faltantes de ejecutar, cuantificándolas y conciliándolas con la superintendencia; para ello, la supervisión y la superintendencia deberán considerar los conceptos del catálogo contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catálogo y los conceptos no previstos en el mismo;

XII.	Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el pago de estimaciones, la amortización de anticipos, las retenciones económicas, las penas convencionales y los descuentos;

XIII.	Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catálogo de conceptos contenido en la proposición del licitante a quien se le haya adjudicado el contrato, presentados por la superintendencia para la aprobación del residente;

XIV.	Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las personas que tengan asignada dicha tarea;

XV.	Analizar detalladamente el programa de ejecución convenido considerando e incorporando, según el caso, los programas de suministros que la dependencia o entidad haya entregado al contratista, referentes a materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalación permanente;

XVI.	Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra, la maquinaria y los equipos sean de la calidad y características pactadas en el contrato, vigilando que la superintendencia presente oportunamente los reportes de laboratorio con sus resultados;

XVII.	Verificar la debida terminación de los trabajos dentro del plazo convenido;

XVIII.	Coadyuvar en la elaboración del finiquito de los trabajos, y

XIX.	Las demás que le señale la residencia o la dependencia o entidad en los términos de referencia respectivos.

Artículo 125.- Cuando se presenten cualquiera de los eventos que a continuación se relacionan, se deberá efectuar el registro en la Bitácora mediante la nota correspondiente conforme a lo siguiente:

I.	Al residente le corresponderá registrar:

a)	La autorización de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos;

b)	La autorización de estimaciones;

c)	La aprobación de ajuste de costos;

d)	La aprobación de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;

e)	La autorización de convenios modificatorios;

f)	La terminación anticipada o la rescisión administrativa del contrato;

g)	La sustitución del superintendente, del anterior residente y de la supervisión;

h)	Las suspensiones de trabajos;

i)	Las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos;

j)	Los casos fortuitos o de fuerza mayor que afecten el programa de ejecución convenido, y

k)	La terminación de los trabajos;

II.	Al superintendente corresponderá registrar:

a)	La solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo, a los aspectos de calidad y a los programas de ejecución convenidos;

b)	La solicitud de aprobación de estimaciones;

c)	La falta o atraso en el pago de estimaciones;

d)	La solicitud de ajuste de costos;

e)	La solicitud de conceptos no previstos en el catálogo original y cantidades adicionales;

f)	La solicitud de convenios modificatorios, y

g)	El aviso de terminación de los trabajos, y

III.	A la supervisión le corresponderá registrar:

a)	El avance físico y financiero de la obra en las fechas de corte señaladas en el contrato;

b)	El resultado de las pruebas de calidad de los insumos con la periodicidad que se establezca en el contrato o mensualmente;

c)	Lo relacionado con las normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse, y

d)	Los acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la residencia, así como el seguimiento a los mismos.

El registro de los aspectos señalados en las fracciones anteriores se realizará sin perjuicio de que los responsables de los trabajos puedan anotar en la Bitácora cualesquiera otros que se presenten y que sean de relevancia para los trabajos.

Artículo 213.- Los gastos generales que podrán tomarse en consideración para integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administración de oficinas centrales, a la administración de oficinas de campo o a ambas, según el caso, son los siguientes:

I.	Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:

a)	Personal directivo;

b)	Personal técnico;

c)	Personal administrativo;

d)	Cuota patronal del seguro social y del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores;

e)	Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;

f)	Pasajes y viáticos del personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción, y

g)	Los que deriven de la suscripción de contratos de trabajo para el personal enunciado en los incisos a), b) y c) de esta fracción;

II.	Depreciación, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a)	Edificios y locales;

b)	Locales de mantenimiento y guarda;

c)	Bodegas;

d)	Instalaciones generales;

e)	Equipos, muebles y enseres;

f)	Depreciación o renta, y operación de vehículos, y

g)	Campamentos;

III.	Servicios de los siguientes conceptos:

a)	Consultores, asesores, servicios y laboratorios, y

b)	Estudios e investigaciones;

IV.	Fletes y acarreos de los siguientes conceptos:

a)	Campamentos;

b)	Equipo de construcción;

c)	Plantas y elementos para instalaciones, y

d)	Mobiliario;

V.	Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a)	Papelería y útiles de escritorio;

b)	Correo, fax, teléfonos, telégrafos, radio y otros gastos de comunicaciones;

c)	Equipo de computación;

d)	Situación de fondos;

e)	Copias y duplicados;

f)	Luz, gas y otros consumos, y

g)	Gastos de la licitación pública;

VI.	Capacitación y adiestramiento;

VII.	Seguridad e higiene;

VIII.	Seguros y fianzas, y

IX.	Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a)	Construcción y conservación de caminos de acceso;

b)	Montajes y desmantelamientos de equipo, y

c)	Construcción de las siguientes instalaciones generales:

1.	Campamentos;

2.	Equipo de construcción, y

3.	Plantas y elementos para instalaciones.